## Hoja_de_Control
Plataforma Web FERREMAS
ImpulsaWeb
Plan de Pruebas de Integración
HOJA DE CONTROL
Organismo | FERREMAS
Proyecto | Integración de Plataforma de Ventas
Entregable | Plan de Pruebas de Integración
Autor | ImpulsaWeb
Versión / Edición | Versión 1.0 |  | Fecha Versión | 31/01/2025
Aprobado Por | Rodrigo Ávila |  | Fecha Aprobación | 03/02/2025
|  |  | Nº Total de Páginas | 2
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | Rodrigo Ávila Poblete |  | 31/01/2025
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Rodrifo Ávila Poblete

## Pruebas_de_Integración
Plataforma Web FERREMAS
Plan de Pruebas de Integración
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componentes a los que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada uno de los pasos a realizar para realizar el caso de prueba - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejecute cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas de Integración
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA001: Autenticación de Usuario |  | Interfaz Web - API Autenticación | Validación del inicio de sesión con credencial correspondiente | El usuario debe estar registrado en la base de Datos
CA002: Registro de Nuevo Cliente |  | API de Registro de Usuarios | Validar el proceso de registro y verificación de la cuenta | El cliente debe proporcionar un correo válido
CA003: Validación de Stock en la API |  | API de Productos - Base de Datos Stock | Validar que el sistema actualiza stock en tiempo real y bloquea productos sin stock | La base de datos debe estar sinconizada con el inventario
CA004: Proceso de Pago con Transbank |  | API de Pagos - WebPay | Validar que la integración con Webpay permite realizar pagos correctamente | El usuario debe tener productos en el carrito de compras
CA005: Proceso de Selección de Tipo de Despacho |  | Plataforma Web - Modulo de Despacho | Validar que el cliente pueda seleccionar correctamente su tipo de despacho | El usuario debe tener productos en el carrito de compras
CA006: Agregar Producto |  | API de Productos - Plataforma Web | Validar que un administrador pueda agregar un producto correctamente a la base de datos | El usuario debe estar autenticado como administrador
CA007: Modificar Producto |  | API de Productos - Plataforma Web | Validar que un administrador pueda modificar un producto existente | Debe existir al menos un producto en la base de datos
CA008: Eliminar Producto |  | API de Productos - Plataforma Web | Validar que un administrador pueda eliminar un producto de la base de datos | Debe existir al menos un producto registrado
CA009: Conversor de Divisas |  | API de Conversión de Moneda - Plataforma Web | Validar que el sistema convierta correctamente los precios a diferentes monedas | La API del Banco Central debe estar en funcionamiento
CA010: Geolocalización |  | API de Geolocalización - Plataforma Web | Validar que el sistema obtenga y utilice la ubicación del usuario para mejorar la experiencia de compra | El usuario debe conceder permisos de ubicación al navegador
CA001
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Acceder a la página de inicio de sesión | URL: /login | Página de inicio de sesión visible
2 | Ingresar correo y contraseña correctos | email: user@test.com, password: 123456 | Redirección a dashboard del usuario
3 | Ingresar credenciales incorrectas | email: user@test.com, password: wrongpass | Mensaje de error: "Credenciales inválidas"
CA002
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Cliente ingresa datos personales | Nombre, apellido, correo, contraseña | Datos registrados temporalmente
2 | Cliente recibe correo de verificación | Correo electrónico válido | Enlace de verificación enviado
3 | Cliente valida su cuenta | Click en enlace de verificación | Cuenta activada y mensaje de confirmación
CA003
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Consultar un producto en la API de stock | GET /api/productos/{id} | JSON con stock disponible
2 | Intentar agregar un producto con stock disponible al carrito | "cantidad": 2 | Confirmación de agregado
3 | Intentar agregar un producto sin stock al carrito | "cantidad": 5 cuando stock = 0 | Error 400: "Producto sin stock"
CA004
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Iniciar una transacción con Transbank | POST /api/pagos con datos de la compra | Respuesta con transaction_id
2 | Redirigir al usuario a la pasarela de pago | transaction_id válido | Página de pago cargada
3 | Completar pago con tarjeta de crédito/débito | Datos de tarjeta simulados | Respuesta de éxito en Webpay
4 | Intentar pagar con tarjeta rechazada | Datos de tarjeta inválidos | Error: "Pago rechazado"
CA005
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Cliente selecciona la opción de despacho | "despacho": "retiro en tienda" | Confirmación de selección
2 | Cliente elige despacho a domicilio | "despacho": "domicilio" | Se solicitan datos de dirección
3 | Intentar continuar sin seleccionar un método de despacho | Sin datos | Mensaje de error: "Debe seleccionar un método de despacho"
CA006
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Acceder a la sección de productos | Usuario con rol "Administrador" | Página de gestión de productos visible
2 | Seleccionar la opción "Agregar Producto" | Botón "Agregar Producto" | Formulario de producto desplegado
3 | Ingresar detalles del producto | Nombre, categoría, precio, stock, imagen | Datos validados correctamente
4 | Guardar el producto | POST /api/productos con JSON del producto | Producto agregado en la base de datos
5 | Intentar agregar un producto sin nombre | {nombre: ""} | Error: "El nombre es obligatorio"
CA007
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Acceder a la sección de productos | Usuario con rol "Administrador" | Lista de productos visible
2 | Seleccionar un producto para modificar | ID del producto (FER-1234) | Datos del producto cargados en el formulario
3 | Cambiar el precio y stock del producto | PUT /api/productos/{id} con nuevos datos | Producto actualizado correctamente
4 | Intentar modificar un producto inexistente | PUT /api/productos/{id_inexistente} | Error: "Producto no encontrado"
CA008
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Acceder a la sección de productos | Usuario con rol "Administrador" | Lista de productos visible.
2 | Seleccionar un producto para eliminar | ID del producto (FER-5678) | Confirmación de eliminación solicitada.
3 | Confirmar la eliminación del producto | DELETE /api/productos/{id} | Producto eliminado correctamente
4 | Intentar eliminar un producto inexistente | DELETE /api/productos/{id_inexistente} | Error: "Producto no encontrado"
CA009
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Consultar el tipo de cambio actual | GET /api/divisas?moneda=USD | JSON con tasa de cambio actualizada
2 | Convertir el precio de un producto a dólares | precio: 50000 CLP, tasa: 900 CLP/USD | Precio convertido correctamente
3 | Intentar convertir con una moneda no soportada | moneda: XYZ | Error: "Moneda no soportada"
CA010
Paso | Descripción de pasos a seguir | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Usuario accede a la tienda en línea | URL: /tienda | Se solicita permiso de ubicación
2 | Usuario concede permisos de ubicación | GPS activado en navegador | Ubicación detectada y mostrada
3 | Se muestran tiendas cercanas en el mapa | Coordenadas GPS | Lista de tiendas cercanas
4 | Usuario rechaza el permiso de ubicación | GPS desactivado en navegador | Mensaje: "No se puede obtener ubicación"